|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению территориальной избирательной комиссии № 1  Октябрьского округа города Липецка  от 18 июня 2024 года № 60/455 |

**План мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами,**

**в период проведения выборов Губернатора Липецкой области, назначенных на 8 сентября 2024 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Основные участники** |
| **Раздел 1. Организационное обеспечение** | | | |
| 1.1. | Разработка и утверждение планов мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан РФ, являющихся инвалидами. | июнь 2024 года | Территориальная избирательная комиссия № 1 Октябрьского округа города Липецка (далее - ТИК) |
| 1.2. | Проведение заседаний Рабочих групп, совещаний по вопросам обеспечения избирательных прав граждан РФ, являющихся инвалидами. | июнь-сентябрь 2024 года | ТИК |
| 1.3. | Включение в установленном порядке в состав участковых избирательных комиссий (резерва составов участковых избирательных комиссий) избирательных участков, на которых предполагается участие в голосовании избирателей с инвалидностью, представителей общественных организаций инвалидов, органов социальной защиты населения, организаций социального обслуживания, специалистов, владеющих русским жестовым языком (сурдопереводчиков, тифлосурдопереводчиков), граждан с инвалидностью. | весь период | ТИК |
| 1.4. | Обучение членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, ответственных за ведение работы с избирателями с ограниченными физическими возможностями, по темам, связанным с особенностями подготовки ко дню голосования и организации голосования граждан РФ, являющихся инвалидами,маломобильных избирателейпри подготовке и проведении выборов Губернатора Липецкой области, назначенных на 8 сентября 2024 года. | июль-август 2024 года | ТИК |
| 1.5. | Обучение волонтеров по оказанию помощи в реализации избирательных прав гражданам РФ, являющимся инвалидами, а также маломобильным избирателям в день голосования на выборах Губернатора Липецкой области, назначенных на 8 сентября 2024 года. | август 2024 года | ТИК |
| 1.6. | Обобщение опыта работы по реализации избирательных прав граждан, являющихся инвалидами, в ходе подготовки и проведения выборов. | октябрь 2024 года | ТИК |
| **Раздел 2. Организация работы по получению (уточнению) сведений об избирателях, являющихся инвалидами** | | | |
| 2.1. | Уточнение сведений об избирателях, являющихся инвалидами, по категориям (слепые и слабовидящие, глухие, слепоглухие, с нарушением функций опорно-двигательного аппарата). | июнь-август 2024 года | ТИК при содействии органов социальной защиты населения |
| 2.2. | Организация работы участковых избирательных комиссий по уточнению количества инвалидов, включенных в списки избирателей, и по выявлению желания избирателей, являющихся инвалидами, проголосовать вне помещения для голосования либо их желания и возможности прибыть в день голосования в помещение для голосования избирательного участка, оказания специализированной помощи, в том числе с привлечением волонтеров. | август-сентябрь  2024 года | ТИК совместно с участковыми избирательными комиссиями при содействии органов социальной защиты населения |
| 2.3. | Оказание содействия избирателям, являющимся инвалидами, в подаче заявления о включении в список избирателей по месту своего нахождения. | июль-сентябрь 2024 года | ТИК с участковыми избирательными комиссиями при содействии органов социальной защиты населения и общественных организаций |
| **Раздел 3. Организация работы по информированию избирателей, являющихся инвалидами** | | | |
| 3.1. | Взаимодействие с Всероссийским обществом инвалидов Октябрьского района города Липецка, органами социальной защиты населения, руководителями предприятий для избирателей, являющихся инвалидами, стационарных учреждений социального обслуживания для пожилых и инвалидов, волонтерами, специализированными библиотеками по информированию избирателей, являющихся инвалидами; оказание содействия в оборудовании уголков избирателей с информационными материалами. | июль-август 2024 года | ТИК, участковые избирательные комиссии совместно с указанными организациями |
| 3.2. | Доведение итогов голосования до избирателей, являющихся инвалидами, в т.ч. через соответствующие общественные организации. | сентябрь 2024 года | ТИК совместно с общественными организациями |
| **Раздел 4. Повышение правовой культуры избирателей, являющихся инвалидами, организаторов выборов** | | | |
| 4.1. | Освещение на семинарах, совещаниях, проводимых с участниками избирательного процесса, вопросов о создании условий и порядке реализации избирательных прав избирателей, являющихся инвалидами. Привлечение к проведению указанных мероприятий представителей общественных организаций инвалидов. | июль-сентябрь  2024 года | ТИК |
| 4.2. | Проведение обучения актива общественных организаций инвалидов, иных организаций, работников органов социальной защиты населения, которые будут задействованы в информировании о выборах обслуживаемых ими (в том числе и на дому) избирателей, являющихся инвалидами. | июль-сентябрь  2024 года | ТИК |
| 4.3. | Взаимодействие с Липецкой областной специальной библиотекой для слепых по ее обеспечению специальными изданиями по выборной тематике, их изготовлению, проведению встреч с избирателями, выставок, обучающих семинаров и др. | июль-сентябрь  2024 года | ТИК |
| 4.4. | Проведение семинаров по разъяснению порядка использования Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – ЕПГУ) с целью реализации избирательных прав граждан, являющихся инвалидами. | июль-сентябрь  2024 года | ТИК |
| 4.5. | Проведение встреч с активом общественных организаций инвалидов, иных организаций, работников органов социальной защиты населения по разъяснению порядка участия избирателей в дистанционном электронном голосовании (далее – ДЭГ). | июль-сентябрь 2024 года | ТИК |
| **Раздел 5. Оборудование избирательных участков и помещений для голосования, организация голосования избирателей,**  **являющихся инвалидами** | | | |
| 5.1. | Предоставление помещений для избирательных участков, где предполагается непосредственное участие в выборах избирателей, являющихся инвалидами, в зданиях на 1 этажах, имеющих удобный подход для граждан и подъезд транспорта, достаточное освещение и т.д. | август 2024 года | Глава администрации города Липецка по согласованию с ТИК |
| 5.2. | Принятие мер по дополнительному оборудованию помещений избирательных участков специальными приспособлениями, обеспечивающими возможность для входа в здание, где расположено помещение для голосования избирателей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, инвалидов по зрению и въезда инвалидов-колясочников (поручни, настилы, рельсы, пандусы, тактильные указатели и т.д., в соответствии со сводом правил СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»). | июль-август 2024 года | Глава администрации города Липецка, в т.ч. по обращениям ТИК |
| 5.3. | Установка в помещениях избирательных участков, где предполагается голосование избирателей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, пользующихся креслами-колясками, а также избирателей, являющихся слепыми, пользующихся услугами сопровождающих специальных кабин для голосования. | не позднее 5 сентября  2024 года | Участковые избирательные комиссии |
| 5.4. | Размещение оборудования в помещении для голосования (столы, кабины и ящики для голосования) с учетом обеспечения доступности избирателей, которые пользуются креслами-колясками или имеют трудности при передвижении.  Размещение в кабинах для тайного голосования средств оптической коррекции (лупы, лупы с подсветкой, и др.), дополнительного освещения и т.п. | не позднее 5 сентября 2024 года | Участковые избирательные комиссии совместно с главой администрации города Липецка |
| 5.5. | Размещение на ЕПГУ информации об оборудовании избирательных участков системами видеонаблюдения, видеофиксации, пандусами, тифломаркерами, рабочими местами для участия в ДЭГ. | август 2024 года | ТИК |
| 5.6. | Взаимодействие с волонтерами или волонтерскими организациями в работе по обеспечению избирательных прав граждан с инвалидностью. | август-сентябрь  2024 года | ТИК |
| 5.7. | Размещение на информационных стендах участковых избирательных комиссий, для слепых и слабовидящих избирателей информационных материалов, выполненных крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля. | не позднее 24 августа 2024 года | Участковые избирательные комиссии |
| 5.8. | Размещение в кабинах для тайного голосования участковых избирательных комиссий, для слепых и слабовидящих избирателей специальных трафаретов для самостоятельного заполнения избирательного бюллетеня, в т.ч. выполненных с применением рельефно-точечного шрифта Брайля. | 6 – 8 сентября 2024 года | Участковые избирательные комиссии |
| 5.9. | Предоставление каждой участковой избирательной комиссии транспортных средств, для организации голосования вне помещения для голосования. | 6 – 8 сентября 2024 года | Глава администрации города Липецка |
| 5.10. | Обеспечение работы медицинского персонала и социальных работников на избирательных участках, где голосует значительное количество инвалидов. | 6 – 8 сентября 2024 года | Глава администрации города Липецка |
| 5.11. | Оказание на избирательном участке содействия избирателям, являющимся инвалидами, по их просьбе:  - в ознакомлении с информационными материалами, размещенными на информационных стендах;  - в сопровождении их до кабины для тайного голосования, стационарного ящика для голосования, а также при входе и выходе из здания, в котором расположено помещение для голосования. | 6 – 8 сентября 2024 года | Участковые избирательные комиссии |
| 5.12 | Использование комплекта «Доступные выборы» в помещениях для голосования. | 6 – 8 сентября 2024 года | Участковые избирательные комиссии |